## Página1
Gráfico de Gantt
Atividade | Dt de Início | Duração da atv | Quem Realizará
Reunião | 2024-10-07 | 20 min | Todos
Planejamento | 2024-10-07 | 10 min ou + | Todos
Relização da 1º etapa do proj | 2024-10-08 | 1hora ou 2 | Todos
Relização da 2º etapa do proj | 2024-10-10 | 1 hora ou 2 | Todos
Realização da 3º etapa do proj | 2024-10-15 | 1 hora ou 2 | Todos
Reunião | 2024-10-16 | 20 min | Todos